Муниципальное бюджетное общеобразовательное  учреждение

Славнинская средняя общеобразовательная школа имени Н.П.Новожилова Торжокского района Тверской области

П Р И К А З

15.09.2025 г.	№ 63/1

Об утверждении «дорожной карты» (плана мероприятий) по повышению качества образования в МБОУ Славнинская СОШ на 2025/2026 учебный год

В целях повышения качества образования в общеобразовательных организациях Зырянского района, в соответствии с рекомендациями Министерства просвещения Российской Федерации от 24 июня 2025 года «Рекомендации по использованию результатов оценочных процедур в системе общего образования с целью повышения качества образования».

ПРИКАЗЫВАЮ:

Утвердить «дорожную карту» (план мероприятий) по повышению качества образования в МБОУ Славнинская СОШ на 2025-2026 учебный год согласно приложению к настоящему приказу.

2. Довести до сведения учителей -предметников, учителей начальных классов

«дорожную карту» (план мероприятий) по повышению качества образования в МБОУ

Славнинская СОШ на 2025-2026 учебный год, обеспечить ее реализацию;

3. Разместить приказ на официальном сайте «дорожную карту» (план мероприятий) по повышению качества образования в МБОУ Славнинская СОШ на 2025-2026 учебный год.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор МБОУ Славнинская СОШ                      А.Н.Филина

Приложение № 1

«Дорожная карта» (план мероприятий)

по повышению качества образования в МБОУ Славнинская СОШ на 2025-2026 учебный год

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Ответственные исполнители | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Мероприятия по обеспечению объективности результатов независимой оценки качества образования |  |  |  |  |
| 1.1. | Обеспечение объективности проведения процедур оценки качества образования и достоверности результатов | Постоянно | Директор, заместитель по УВР | Объективные результаты |
| 1.2. | Участие независимых наблюдателей в процедурах оценки качества образования (в том числе ВПР) | В течение учебного года | Директор, заместитель по УВР | Привлечение независимых наблюдателей (родителей/законных представителей) |
| 1.3. | Проведение анализа результатов с отражением причин необъективных результатов | Январь, май | Директор, заместитель по УВР | Аналитические справки по итогам проведения оценочных процедур |
| 1.4. | Рассмотрение вопроса Объективности проведения процедур оценки качества образования на совещаниях при директоре | Август, январь, март, | Директор | Управленческие решения |
| 1.5. | Корректировка/разработка Локальных актов образовательных организаций, регламентирующих систему контроля и оценивания образовательных достижений обучающихся | Май-август | Директор, заместитель по УВР | Положение о ВСОКО и др. |
| 2. Организация работы с результатами оценочных процедур |  |  |  |  |
| 2.1. | Анализ результатов оценочных процедур | Январь (региональный мониторинг,) , май (ВПР) | Заместитель по УМР | Аналитические справки, приказы |

| 2.2. | Представление результатов оценочных процедур обучающимся, родителям (законным представителям) | Январь, май | Учителя- предметники, классные руководители | Информирование обучающихся, родителей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.3. | Организация работы с обучающимися по ликвидации пробелов в знаниях по итогам оценочных процедур (ВПР, региональный мониторинг) | В течение года | Учителя | Ликвидация пробелов |
| 2.4. | Участие в собеседовании в УО по результатам оценочных процедур и принятию управленческих решений | Сентябрь | Директор | Принятие управленческих решений |
| 3. Формирование профессиональной компетентности в области оценки качества образования (обеспечение подготовки педагогических работников, администрации образовательных организаций, специалистов Управления образования) |  |  |  |  |
| 3.1. | Проведение школьных методических объединений по вопросам организации проведения, оценивания и использовании результатов оценочных процедур для ликвидации пробелов в знаниях у обучающихся | В течение учебного года | Заместитель по УВР | Методические рекомендации |
| 3.2. | Проведение семинаров- практикумов для учителей с разбором типичных ошибок, допущенных при проверке работ оценочных процедур в 2024- 2025 учебном году | В течение учебного года | Заместитель по УВР | Повышение объективности проведения ВПР |
| 3.3. | Организация обучения педагогов, заместителя руководителя на курсах повышения квалификации, семинарах по направлениям: - формирование модели оценки качества образования в условиях построения эффективной школы; - формирование профессиональной компетентности в области оценки качества образования; - ликвидация профессиональных дефицитов | Постоянно | Директор | Повышение квалификации |
| 4. Информационное сопровождение независимой оценки качества образования |  |  |  |  |
| 4.1. | Информационное обеспечение | Постоянно | Заместитель по УВР | Информирование |

|  | открытости и объективности проведения независимой оценки качества образования (мониторинговых исследований, ВПР) |  |  | родителей, общественности о проведении процедур независимой оценки качества образования |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ |  |
| --- | --- |
| СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП |  |
| Сертификат | 149573922187837288311503629658482451098261240690 |
| Владелец | Филина Анна Николаевна |
| Действителен | С 16.10.2025 по 16.10.2026 |