**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ**

**СЛАВНИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА**

**ИМЕНИ Н.П. НОВОЖИЛОВА ТОРЖОКСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПРИКАЗ**

**От 26.01.2022 № 4/6**

**О создании и функционировании Центра образования естественно-научной направленности «Точка роста» в МБОУ Славнинской СОШ в 2022 году**

На основании Распоряжения Министерства просвещения Российской Федерации от 12.01.2021 №Р-6 «Об утверждении методических рекомендаций по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования естественно-научной и технологической направленностей»; протокола заседания комиссии Министерства просвещения Российской Федерации по проведению в 2020 году отборов субъектов Российской Федерации на предоставления в 2021-2023 годах субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание и функционирование в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования естественно-научной и технологической направленностей в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образования» от 23.10.2020 №ВБ-80/03пр; приказом Министерства образования Тверской области от 4 февраля 2021 года №119/ПК «О реализации комплекса мер по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» на территории Тверской области»; приказом Министерства образования Тверской области от 16 февраля 2021 года №173/ПК «О внесении изменений в приказ Министерства образования Тверской области от 04.02.2021 №119/ПК»

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Создать на базе МБОУ Славнинской СОШ центр образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»;

2. Утвердить положение о деятельности центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» на базе МБОУ Славнинской СОШ (Приложение 1);

3. Назначить руководителем центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» учителя химии и биологии Астахову Валентину Ивановну;

4. Курагину Ивану Ивановичу , системному администратору, создать страницу «Точка роста» на официальном сайте учреждения и проводить мероприятия по наполнению данной страницы;

5. Утвердить план мероприятий (дорожную карту) по созданию и функционированию центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» (Приложение 2).

6. Утвердить медиаплан по информационному сопровождению создания и центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» (Приложение 3).

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор школы: А.Н. Филина

С приказом ознакомлены:

Приложение 1

к приказу от 26.01.2022 № 4/6

**ПОЛОЖЕНИЕ**

о Центре образования естественно - научной и технологической

направленностей «Точка роста» на базе МБОУ Славнинской СОШ

**1. Общие положения**

1.1 Центр образования естественно—научной и технологической направленностей «Точка роста» на базе Пречистенской средней школы (далее — Центр) создан с целью развития у обучающихся естественно - научной, математической, информационной грамотности, формирования критического и креативного мышления, совершенствования навыков естественно - научной и технологической направленностей.

1.2. Центр не является юридическим лицом и действует для достижения уставных целей Пречистенской средней школы (далее — Учреждение), а также в целях выполнения задач и достижения показателей и результатов национального проекта «Образование».

1.3. В своей деятельности Центр руководствуется Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и другими нормативными документами Министерства просвещения Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, программой развития Пречистенской средней школы, планами работы, утвержденными учредителем и настоящим Положением.

1.4. Центр в своей деятельности подчиняется руководителю Учреждения (директору).

**2. Цели, задачи, функции деятельности Центра**

2.1. Основной целью деятельности Центра является совершенствование условий для повышения качества образования, расширения возможностей обучающихся в освоении учебных предметов естественно - научной и технологической направленностей, программ дополнительного образования естественно - научной и технической направленностей, а также для практической отработки учебного материала по учебным предметам «Физика», «Химия», «Биология».

2.2. Задачами Центра являются:

2.2.1. реализация основных общеобразовательных программ по учебным предметам естественно - научной и технологической направленностей, в том числе в рамках внеурочной деятельности обучающихся;

2.2.2. разработка и реализация разноуровневых дополнительных общеобразовательных программ естественно—научной и технической направленностей, а также иных программ, `в том числе в каникулярный период;

2.2.3. вовлечение обучающихся и педагогических работников в проектную деятельность;

2.2.4. организация внеучебной деятельности в каникулярный период, разработка и реализация соответствующих образовательных программ, в том числе для лагерей, организованных образовательными организациями в каникулярный период;

2.2.5. повышение профессионального мастерства педагогических работников Центра, реализующих основные и дополнительные общеобразовательные программы.

2.3 Центр для достижения цели и выполнения задач вправе взаимодействовать с:

- различными образовательными организациями в форме сетевого взаимодействия:

- с иными образовательными организациями, на базе которых созданы центры образования естественно - научной и технологической направленностей «Точка роста»;

- с федеральным оператором, осуществляющим функции по информационному, методическому и организационно-техническому сопровождению мероприятий по созданию и функционированию центров образования естественно - научной и технологической направленностей «Точка роста», в том числе по вопросам повышения квалификации педагогических работников;

- обучающимися и родителями (законными представителями) обучающихся, в том числе с применением дистанционных образовательных технологий.

**3. Порядок управления Центром «Точка роста»**

3.1. Руководитель Учреждения издает локальный нормативный акт о назначении руководителя Центра (куратора, ответственного за функционирование и развитие), а также о создании Центра и утверждении Положения о деятельности Центра.

3.2. Руководителем Центра может быть назначен сотрудник Учреждения из числа руководящих и педагогических работников.

3.3. Руководитель Центра обязан:

3.3.1. осуществлять оперативное руководство Центром;

3.3.2. представлять интересы Центра по доверенности в муниципальных, государственных органах региона, организациях для реализации целей и задач Центра;

3.3.3. отчитываться перед руководителем Учреждения о результатах работы Центра;

3.3.4. выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством, уставом Учреждения, должностной инструкцией и настоящим Положением.

3.4. Руководитель Центра вправе:

3.4.1. осуществлять расстановку кадров Центра, прием на работу, которых осуществляется приказом руководителя Учреждения;

3.4.2. по согласованию с руководителем Учреждения организовывать учебно-воспитательный процесс в Центре в соответствии с целями и задачами Центра и осуществлять контроль за его реализацией;

3.4.3. осуществлять подготовку обучающихся к участию в конкурсах, олимпиадах, конференциях и иных мероприятиях по профилю направлений деятельности Центра;

3.4.4. по согласованию с руководителем Учреждения осуществлять организацию и проведение мероприятий по профилю направлений деятельности Центра;

3.4.5. осуществлять иные права, относящиеся к деятельности Центра и не противоречащие целям и видам деятельности образовательной организации, а также законодательству Российской Федерации.

Приложение 2

к приказу от 26.01.2022г. № 4/6

**П Л А Н**

**первоочередных мероприятий (дорожная карта) по созданию и функционированию центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» при МБОУ СОШ с. Большое Попово**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятий | Результат | Сроки |
| 1 | Организационные мероприятия по созданию Центра роста:  Правовое обеспечение создания и функционирования Центра роста: Издание приказа о создании Центра:  - утверждение Положения о деятельности Центра;  - назначение руководителя Центра;  - утверждение плана первоочередных мероприятий (дорожной карты) по созданию и функционированию Центра. | Приказ директора о создании в соответствии с методическими рекомендациями | Январь |
| 2 | Утверждение медиаплана по информационному сопровождению создания Центра | Приказ директора | Январь |
| 3 | Создание Интернет странички на сайте школы | Страничка на сайте | Февраль |
| 4 | Согласование дизайн-проекта Центра «Точка роста» с Управлением образования | Дизайн проект | Май |
| 5 | Согласование проекта зонирования Центра с Управлением образования | Проект зонирования | Май |
| 6 | |  | | --- | | Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центра, в том числе по новым технологиям преподавания предметных областей «Биология», «Химия»:  1. Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на онлайн платформе;  2. Обеспечение участия педагогического состава в очных курсах повышения квалификации, программах переподготовки кадров. | | Свидетельство о повышении квалификации | Июль-август  Июль-август |
| 7 | Закупка, доставка и наладка оборудования:  - косметический ремонт, приведение площадок образовательных организаций в соответствие с фирменным стилем «Точка роста» | Государственные (муниципальные) контракты на поставку оборудования | Июль-август |
| 8 | Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре. |  | Август |
| 9 | Завершение косметических ремонтов, приведение Центра в соответствие брендбуку | Отчет директора | Август |
| 10 | Организация набора детей, обучающихся по программам Центра | Приказ директора о зачислении | Сентябрь |
| 11 | Открытие Центра в единый день открытия | Информационное освещение в СМИ | Сентябрь |
| 12 | Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты | Отчет директора | Ежемесячно |

Приложение 3

к приказу от 26.01.2022г. № 4/6

**Медиаплан информационного сопровождения создания и функционирования Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на 2019 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятий | СМИ | Срок исполнения | Смысловая нагрузка | Форма сопровождения |
| 1  2 | Информация о начале реализации проекта   |  | | --- | |  |  |  | | --- | | Презентация проекта и концепции Центра для различных аудиторий (обучающиеся, педагоги, родители) | | Интернет ресурсы, СМИ,  Социальные сети | Февраль-май | |  | | --- | | Размещение информации об основном  содержании и этапах  реализации  регионального  проекта  «Современная  школа»  национального  проекта  «Образование» в Торжокском районе по созданию Центра образования естественно - научной и технологической направленностей «Точка роста» на базе МБОУ Славнинской СОШ | | Статьи, новости |
| 3 | Запуск  специализированных разделов сайтов   |  | | --- | |  | | Интернет ресурсы, СМИ,  Социальные сети | Апрель-июль | Подготовленные материалы | Новости  Фоторепортажи  анонсы |
| 4 | Мероприятия по повышению квалификации педагогов Центров   |  | | --- | |  | | |  |  | | --- | --- | | Сетевые новости СМИ и Интернетресурсы |  | | Май-август | |  |  | | --- | --- | | Выпускается новость об участии педагогов в образовательной сессии и отзывы самих педагогов по итогам сессий на сайтах  муниципальных органов управления |  | |  |  | | |  | | --- | | Новости,  фоторепортажи | |
| 6 | Проведение ремонтных работ помещений Центров в соответствии с брендбуком | Печатные СМИ  Социальные сети | Июль-август | Информацию о ходе ремонтных и иных работ в печатных СМИ и на официальном сайте | Статьи,  новости |
| 7 | |  | | --- | | Торжественное открытие Центров | | Печатные СМИ  Социальные сети  интернетресурсы | Сентябрь | Глава  муниципального  образования  посещают  образовательную  организацию,  участвуют в  торжественном  открытии Центра | Статьи,  Новости,  анонсы, интервью |
| 8 | Поддержание интереса к Центру и общее информационное сопровождение | Печатные СМИ  Социальные сети  интернетресурсы | Ноябрь декабрь | |  | | --- | | Выезд районных СМИ в Центр, отзывы родителей и педагогов, публикация статистики и возможное проведение опроса общественного мнения о проекте | | Статьи,  Новости,  анонсы, интервью |